## Slide 1
ПРОЕКТ
«Оптимизация процесса взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) через создание чата в мессенджере «Telegram»
Место нахождения образовательной организации:
607905, Нижегородская область,
Починковский муниципальный округ,
с. Ильинское, ул. Слобода-Борисовка, д. 4
Разработчик проекта
Кулясова Анна Викторовна,
Воспитатель МБДОУ
Ильинского детского сада
Контакты:
Телефон (факс): +7 (83197) 43-2-32
E-mail: iljinsk.detsad@yandex.ru
Сайт: ильинский-детсад.рф

## Slide 2
Цель проекта: оптимизация процесса взаимодействия с родителями (законными представителями) через мессенджер «Telegram».
Основные задачи
1. Улучшение организации и оптимизации работы педагога с родителями (законными представителями) посредством применения бережливых технологий
2. Уменьшение временных затрат у родителей на получение необходимой информации
3. Оказать информационную, консультативную помощь родителям (законным представителям) воспитанников о мероприятиях и событиях образовательного учреждения через виртуальную
информационную площадку.
4. Вовлечение родителей и педагогов в онлайн
общение , как часть бережливого управления

## Slide 3
Преимущества использования Telegram-канала во взаимодействии с семьями дошкольников
Эффектно
Объединяет
Оперативно
Удобно

## Slide 4
КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) посредством создания чата в мессенджере «Telegram » | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБ ДОУ Ильинский детский сад ________ Е.А.Лексудеева _________________2024г
ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  |  |  | ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Заказчик процесса — заведующий МБДОУ Ильинского детского сада Лексудеева Е.А. Процесс: размещение новой актуальной информации и консультационных материалов для родителей посредством чата в мессенджере «Тelegram». Владелец процесса — заведующий МБДОУ Ильинского детского сада Е.А. Лексудеева Руководитель проекта — воспитатель, А.В.Кулясова Команда проекта — Воспитатели: Кулясова А.В., Воронова Т.Н., помощник воспитателя Кузина Н.О., родители (законные представители) |  |  |  | Ключевой риск — увеличение времени на передачу информации, и ее искажение, что ведет к снижению эффективности информированности родителей (законных представителей)и неудовлетворенностью качеством и объемом предоставляемой информации Проблемы: Потеря актуальности новостей. Отсутствие возможности оперативно собрать в полном объеме необходимую информацию. Избыточность информации Потеря времени родителей (законных представителей) при получении нужной консультации
ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  |  |  | КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |  | Старт проекта —15. 01.2024г. Диагностика и определение целевого состояния —15.01.24-25.01.24 разработка карты текущего состояния —15.01.24-31.01.24 разработка карты целевого состояния — 31.01.24 Внедрение улучшений — 01.02.24-26.04.24 совещание по защите подходов внедрения — 29.04.24 Закрепление результатов и закрытие проектов — 31.05.24 завершающее совещание
-Сокращение времени на передачу информации родителям - Оптимизация процесса подготовки и размещения информации через чат в мессенджере «Telegram» -Сократить количество ошибок при передаче информации | 10-20 минут 8-10 минут 5-6 ошибок | 4-5 минут 4-5 минут 0 ошибок |  | 

## Slide 5
Перечень потерь/проблем | 
1 | Занятость сотрудников
2 | Отвлечение от работы
3 | Отвлечение от непосредственной работы с воспитанниками (проведение режимных моментов).
4 | Занятость родителей
5 | Искажение полученной информации, отсутствие передачи информации
6 | Увеличение времени на передачу информации
Шаг 1
Передать через воспитателей информацию для родителей
Шаг 2
Передать информацию для родителей
Шаг 3
Передача информации
Шаг 4
Получение информации родителями.
Шаг 5
Получение субъективной информации
Взаимодействие родителей с педагогами, либо его отсутствие
Шаг 6
Передача информации родителям
Отсутствие передачи информации
  Заведующий
  Воспитатель
  Воспитатель
  Родители,
  Родители
Обратная связь
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
5 мин.
5 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
0-50%
2
1
1
6
6
6
6
6
2
2
2
3
1
4
40 мин.
5
4

## Slide 6
Шаг 1
Передача воспитателям информации для родителей
Шаг 2
Передача информации родителям
Шаг 3
Получение достоверной информации в полном объеме
Шаг 4
Взаимодействие родителей и педагогов
  Заведующий
  Воспитатель
  Родитель
  Обратная связь
1-2 мин
20 мин
100%
100%
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ | 
1 | Организация единого интернет ресурса для передачи информации сотрудникам
2 | Увеличение времени для выполнения непосредственных должностных обязанностей
3 | Организация единого интернет ресурса для взаимодействия педагогов и родителей
4 | Получение полной достоверной информации
5 | Повышение качества работы с родителями, повышение удовлетворенности родителей предоставляемыми услугами.
20 мин.
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

## Slide 7
План мероприятий
Подготовительный этап |  |  |  | 
№ | Мероприятия | Содержание | Цель | Сроки
1 | Изучение материалов по внедрению бережливых технологий | 1)Изучение материалов по теме в интернет источниках 2)Консультации педагогов на педсовете | Повысить компетентность в области бережливых технологий. | Январь 2024г.
2 | Определение актуальной значимости проекта | Выявление проблем | Использовать в работе с родителями эффективные средства, методы, приемы и инновационные технологии | 
3 | Разработка карты потока текущего состояния, построение диаграммы спагетти | Карта текущего процесса и диаграмма спагетти на начальном уровне | Наглядное отображение процесса, визуальное представление для идей по улучшению и минимизации потерь | 
 | Формы взаимодействия педагога с родителями |  |  | 
1 | Анкетирование родителей | Разработка анкет для родителей | Выяснить проблемы, возникающие у родителей по данной теме, а также проанализировать знания родителей о бережливых технологиях. | 
2 | Создание и использование в работе с родителями чата в «Telegram» | Обмен и сбор информации. Онлайн-консультация для родителей . | Повышение качества работы с родителями. Повышение удовлетворенности родителей предоставляемыми услугами. | 
3 | Использование в работе с родителями различных форм организации работы в чате «Telegram» | Периодическое обновление и размещение информации в чате мессенджера «Telegram» | Установить партнерские отношения с родителями (законными представителями) | Январь –Май 2024
4 | Разработка карты потока целевого состояния, «Состояние После» | Карта текущего процесса и диаграмма спагетти на конечном уровне | Наглядное отображение процесса | Май 2024г
 | Завершающий этап |  |  | 
1 | Организация информационного взаимодействия с родителями в дошкольном учреждении | Информация изучается родителями в удобное для них время, наличие ежедневных тематических рубрик, индивидуализация подачи информации; заказной принцип консультирования родителей. | Повышение эффективности социального взаимодействия педагогов и родителей дошкольников | Май 2024г

## Slide 8: Формы организации работы в чате
И многое другое
Проведение родительских собраний и консультаций в клиповом режиме
Онлайн опросы
Информирование об образовательном процессе
Мастер- классы
Тестирования
Тематические рубрики по дням недели

## Slide 9
Проведение родительских собраний и консультаций в клиповом режиме
Онлайн- консультации специалистов
Видеоклипы для родительского собрания

## Slide 10
Тематические рубрики по дням недели
Вторник
«Почемучки»
Понедельник
«Безопасное детство»
Среда
«Маленькие патриоты»
Четверг
«Счастливое детство»
Пятница
«Творческая мастерская»

## Slide 11
Информирование об учебно- воспитательном процессе

## Slide 12
Процесс взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) посредством создания чата в «Telegram»
БЫЛО
СТАЛО
40 мин
20 мин

## Slide 13
Улучшение организации и оптимизации работы педагога с родителями (законными представителями) посредством применения бережливых технологий
Уменьшились временные затраты у родителей на получение необходимой информации с помощью канала в Telegram
Повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах использования бережливых информационно – коммуникативных технологий.
Обновление форм и методов взаимодействия детского сада с семьей.
Формирование у всех участников образовательного процесса «бережливого мышления и сознания »
Результаты проекта